## Slide 1: 7.5 合同价款调整（4）
李高扬 副教授

## Slide 2
提前竣工、拖期竣工
合同价款的调整

## Slide 3: 提前竣工
科学合理的施工组织设计；
按部就班的进行施工生产。
现浇混凝土必须经过一定时间的养护

## Slide 4: 《建设工程质量管理条例 》
发包单位不得迫使承包人任意压缩合理工期。发包人要求承包人提前竣工时，应征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，应支付赶工补偿费，同时修订合同工程进度计划。

## Slide 5: 提前竣工
发包人按照合同约定向承包人支付提前竣工费或赶工补偿费。

## Slide 6: 赶工费
在合同签约之前，招标人根据工程的工期定额，合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。如果超过，应在招标文件中明示，增加赶工费用。

## Slide 7: 赶工补偿费
合同签约之后，发包人要求提前竣工；
承包人需投入更多的人力和设备；
造成承包人大量的额外花费；
承包人有权获得赶工补偿费。

## Slide 8: 赶工补偿费
每日历天应补偿的赶工补偿费用及其额度需在合同中规定。
最高限额为合同价款的5%

## Slide 9: 赶工费和赶工补偿费的区别
确定的时间
赶工费：合同签订之前，在招标文件中明示；
赶工补偿费：开工之后，发包人提出提前竣工要求；
费用的确定
赶工费：按照合同约定的工期天数是否超过定额工期的20%来确定；
赶工补偿费：合同约定的工期天数和发包人实际要求的竣工工期之间，需要增加提前竣工的赶工补偿费。

## Slide 10: 赶工费和赶工补偿费
提前竣工每日历天应补偿的额度需在合同中规定。
最高限额为合同价款的5% 。
费用列入竣工结算文件中与结算款一并支付。

## Slide 11: 误期赔偿
承包人未按照合同约定施工
实际进度迟于计划进度
发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期

## Slide 12: 误期赔偿
承包人误期完工造成发包人损失的补救措施；
发包人对承包人的索赔。
目的：保证合同目标的正常实现。

## Slide 13: 合同工程发生误期
承包人
发包人
误期造成的损失
误期赔偿

## Slide 14: 误期赔偿
发承包双方应该在合同中约定误期赔偿费；
明确每日历天应赔偿的额度。

## Slide 15: 赔偿额度需考虑因素
需要租赁其他建筑物时的租赁费用；
继续使用原有的建筑物或租赁其他建筑物所发生的维修费用；
投资利息或贷款利息；
附加监理费；
原计划合同工程按期使用后的收益落空部分。

## Slide 16: 误期赔偿费
误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。
误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。

## Slide 17: 误期赔偿费
若已通过了竣工验收且并未延误，合同工程的其他部分产生了工期延误；
期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价，占合同价款的比例幅度予以扣减。

## Slide 18
提前竣工、拖期竣工
合同价款的调整