## Slide 1: 7.7 索赔事件
李高扬 副教授

## Slide 2: 索赔
承包人
发包人
双向的

## Slide 3
承包人提出的索赔事件
发包人提出的索赔事件

## Slide 4: 承包人提出的索赔事件
不利的自然条件与人为障碍引起的索陪
不利的自然条件
  施工过程当中遇到的、实际的自然条件。
  包括：地质条件与原勘察设计或招标文件提供的资料不符。

## Slide 5
发承包双方在签订合同时已有解释资料，承包商需对这些资料负责。
处理不利自然条件引发的索赔，经常会引起争议。
处理原则：所发生的事件应该是一个有经验的承包商无法合理预见到的。

## Slide 6: 承包人提出的索赔事件
不利的自然条件与人为障碍引起的索陪
人为障碍
  指在施工过程当中遇到了地下构筑物或者是文物导致了工程费用的增加，承包商可以提出索赔。

## Slide 7: 承包人提出的索赔事件
工期延长和延误的索赔
承包商要求延长工期
施工单位要求偿付
工期和费用索赔并不一定同时能够成立

## Slide 8: 延长工期索赔的原因
业主未能按时提交可以施工的现场；
有记录可查的、特殊反常的恶劣天气；
工程师在规定的时间内未能提供所需的图纸或指示；
有关放线的资料不准确；
现场发现了化石、古钱币或文物；
工程变更或工程量增加，引起施工程序的变动；

## Slide 9: 延长工期索赔的原因
工程师对合格工程要求拆除或者剥露部分工程予以检查，影响后续工程的开展；
工程现场中其他承包商的干扰；
合同内容的错误或者矛盾。

## Slide 10: 延误造成的索赔
凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期延误，不仅应给承包商适当延长工期，还应给予相应的费用补偿；
凡属于客观原因，既不是业主的原因，也并非承包商的原因，造成的拖期，承包商可得到延长工期，但得不到费用补偿。

## Slide 11: 承包人提出的索赔事件
加速施工的索赔
  当工程导致不能按期竣工，业主和工程师要求承包商加班赶工来完成项目，导致承包商工程成本的增加，引起承包商的索赔。

## Slide 12: 承包人提出的索赔事件
施工临时中断和工效降低引起的索赔
  业主和监理工程师的原因造成的临时停工或施工中断，造成了工效的大幅度降低，从而导致了费用的增加，承包商可以提出索赔。

## Slide 13: 承包人提出的索赔事件
业主不正当的终止工程
  由于业主不正当的终止工程，承包商有权要求补偿损失。
  赔偿数额=承包商在被终止工程上的人工、材料、机械设备的全部支出已经结算过的工程款

## Slide 14: 承包人提出的索赔事件
由业主承担的风险和特殊的风险引起的索赔
  一些特殊的风险，比如说发生了战争、叛乱、暴动、内战、核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性毒气爆炸等所产生的后果。

## Slide 15: 承包人提出的索赔事件
由业主承担的风险和特殊的风险引起的索赔
  承包商不仅对由此造成的工程、业主或第三方的财产破坏和损失，以及人身伤亡不承担责任，而且业主还应该保护和保障承包商不受这些特殊风险后果的损害，并免于承担由此而引起的索赔，诉讼责任及费用。
  承包商应当得到由此损害引起的永久性工程及其材料的付款及合理的利润以及一切修复费用、重建费用，以及这些特殊风险而导致的费用增加。

## Slide 16: 承包人提出的索赔事件
由业主承担的风险和特殊的风险引起的索赔
  如果由于特殊风险而导致合同终止，承包商除了可以获得应付的工程款和损失费费用外，还可以获得施工机械设备的撤离费用和人员遣返费用等。

## Slide 17: 承包人提出的索赔事件
物价上涨的因素带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长
工程成本大幅度上升
承包商的利润受到影响
承包商可以提出索赔的要求
物价上涨引起的索赔

## Slide 18: 承包人提出的索赔事件
拖欠支付工程款引起的索赔
  合同当中有支付工程款的时间限制和延期付款计息的利率要求；
  业主不按时支付，承包商可以向业主索要拖欠的工程款并索赔利息，敦促业主迅速付款；
  对于严重拖欠工程款的情况，承包商者必须严肃的提出索赔，申请进行诉讼。

## Slide 19: 承包人提出的索赔事件
法规变化引起的索赔
  在投标截止日期前28天以后，业主国家或地方的法规、规章等发生了变更，导致了承包商成本增加，承包商对于增加的开支可以提出索赔。

## Slide 20: 承包人提出的索赔事件
合同条文模糊不清甚至错误引起的索赔
  对合同条款审查不认真、有的措辞不够严密，各处的含义不一致，也可能导致索赔的发生。

## Slide 21: 承包人提出的索赔事件
业主对承包商在履约过程中的一些缺陷责任
部分工程质量达不到要求或拖期建成
业主可以向承包商提出反索赔

## Slide 22: 业主反索赔
工期延误的反索赔
  由承包商支付延期竣工的违约金；
  前提是：这一工期延误的责任属于承包商方面。

## Slide 23: 业主反索赔
施工缺陷的反索赔
  承包商的施工质量不符合施工技术规程的要求；
  在保修期未满以前没有完成应该负责修补的工程。

## Slide 24: 业主反索赔
承包商不履行的保险费用索赔
  承包商没有按合同条款指定的项目投保并保证保险有效；
  业主所支付的必要的保险费，可以在应该付给承包商的款项中扣回。

## Slide 25: 业主反索赔
对超额利润的索赔
  工程实施中，工程量比合同工程量增加很多，承包商并没有增加任何的固定成本，合同价应该由双方讨论调整。
  法规的变化导致承包商在工程实施中降低了成本，也产生了超额利润，这时，应重新调整合同价格。

## Slide 26: 业主反索赔
对指定分包商的付款索赔
  工程承包商未能够提供已经向指定分包商付款的合理证明；
  业主可直接按照工程师的证明书，将承包商未付给指定分包商的所有款项；
  扣除保留金，付给该分包商。

## Slide 27: 业主反索赔
业主合理终止合同或承包商不正当的放弃工程的索赔
  业主合理的终止承包商的承包或者承包商不合理的放弃了工程；
  业主有权从承包商手中收回，由新的承包商完成工程所需的工程款，与原合同未付部分的差额。

## Slide 28
业主反索赔
  伤事故给业主方人员和第三方人员造成的人身或财产损失的索赔；
  承包商运送建筑材料及施工机械设备时，损坏了公路、桥梁、或隧道，路桥管理部门提出的索赔。

## Slide 29: 业主反索赔
认真核定索赔的款项，肯定它合理的索赔要求，反驳或修正不合理的索赔要求。

## Slide 30
承包人提出的索赔事件
发包人提出的索赔事件