## Slide 1: 7.8 索赔的依据和程序
李高扬 副教授

## Slide 2
索赔证据的基本要求
索赔实效
索赔程序

## Slide 3: 索赔
是在合同履行过程中，由于非自身的原因，产生的损失，向对方提出补偿的要求。
目的就在于保护自身的利益，追回损失。

## Slide 4: 索赔成功的三个要素
正当的索赔理由
有效的索赔证据
在合同约定的时间内提出
前提条件：索赔的提出和索赔的处理都要有凭有据；

## Slide 5: 索赔的证据
  索赔证据必须是在合同履行过程中，确定存在和发生的必须完全反映的实际情况。
真实
  所提供的证据能够说明事件的全过程。
全面
  索赔的证据要能够相互的说明，而不能互相矛盾。
关联
  证据的取得和提出应当及时超出了合同约定的时限，就失去了索赔的权利。
及时索赔
  一般要求证据必须是书面文件，有关的记录、协议、纪要，必须是双方签署的。
索赔的证据要具有法律证明效力

## Slide 6: 索赔的时效
指在合同履行的过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内，如果不行使索赔的权利，视为放弃了索赔权利。

## Slide 7: 促使索赔权利人尽快行使权利
索赔时效是时效制度中的一种。
类似于民法中的诉讼时效。

## Slide 8: 平衡发包人和承包人之间的利益
有的索赔事件持续时间非常短暂，事后难以复原。
例如异常的地下水位、隐蔽工程等。
充分履行合同义务，避免类似索赔事件的再次发生。

## Slide 9: 索赔程序（承包人）
承包人在索赔事件发生后28天内，向发包人递交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的理由。否则就丧失了索赔的权利；
承包人在发出索赔意向通知书后28天内，要向发包人正式递交索赔通知书。
索赔通知书应详细的说明：索赔的理由、要追加的付款金额和延长的工期，并且附上必要的记录和证明材料。

## Slide 10: 索赔程序（承包人）
如果索赔事件持续进行，承包人应该阶段性向工程师发出索赔意向，说明持续影响的实际情况和记录。
在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向发包人提交最终的索赔通知书，说明最终索赔要求，并附上必要的记录和证明材料。

## Slide 11: 索赔程序（发包人 ）
发包人在收到承包人的索赔通知书之后，应该及时的查验承包人的记录和证明材料。
对发包人的时间要求是：在收到索赔通知书或者有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。否则，视为承包人的索赔要求已被发包人认可。
如果承包人接受了索赔处理结果，索赔款项将在当期进度款中进行支付；
如果承包人不接受索赔的处理结果，则按照合同约定的争议解决方式来处理。

## Slide 12: 索赔分类—单项索赔
采取一事一索赔的方式，施工索赔通常采用的方式，避免了多项索赔的相互影响制约。

## Slide 13
施工过程当中受到了非常严重的干扰，以致于承包人的施工活动与原来的计划大不相同。
合同规定的工作与变更后的工作相互混淆，无法分辨哪些费用是原定的，哪些费用是新增的。
承包人也没有办法为索赔保持准确而详细的成本记录资料。

## Slide 14: 索赔分类—综合索赔
又称为总索赔，俗称的一揽子索赔。
将整个工程中所发生的，多起索赔事项综合在一起进行索赔。
在特定情况下被迫采用的一种索赔方法。

## Slide 15
索赔证据的基本要求
索赔实效
索赔程序