## Slide 1: 7.10 工期索赔
李高扬 副教授

## Slide 2
各种因素的影响
工程拖期

## Slide 3: 工程拖期
“可原谅的拖期”
由于非承包商原因造成的工程拖期
“不可原谅的拖期”
承包商的原因造成的工程拖期

## Slide 4: 可原谅延期
可原谅延期
可原谅并给予补偿费用的拖期
可原谅但不给予补偿费用的拖期
非承包人的责任，并且没有导致施工成本的额外支出，大多属于发包人应承担风险责任事件的影响，如异常恶劣的气候影响的停工等。
工程拖期中可原谅拖期部分才能批准顺延合同工期。

## Slide 5: 共同延误
多种原因同时发生而形成的工期拖延称为“共同延误”；
索赔的原则：确定“初始延误者” ，初始延误者应对工程拖期负责；

## Slide 6: 初始延误者
发包人
在发包人造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿；
承包人
在承包人造成的延误期内，既得不到工期延长,也得不到经济补偿；
客观原因
在客观因素发生影响的延误期内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

## Slide 7
被延误的工作
--施工进度计划关键线路上的工作

## Slide 8: 延误对后续工作的影响
对非关键线路工作的影响时间太长
超过了该工作可用于自由支配的时间
进度计划中非关键线路转化为关键线路
影响总工期的拖延
应考虑该工作的自由时间，给予相应的工期顺延。

## Slide 9: 工期索赔的计算方法
网络图分析法
比例计算法

## Slide 10: 网络图分析法
利用进度计划的网络图，分析它的关键线路。
延误的工作为关键工作，则索赔工期等于延误的时间。
延误的工作为非关键工作
延误后变为了关键工作，那么索赔工期等于延误时间减去自由时差。
延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔的问题。

## Slide 11
例：假如某工程先后发生了3个干扰事件：事件1，因业主对隐蔽工程复检，而导致关键工作停工两天，隐蔽工程复检合格；事件2，因为异常的恶劣天气导致工程全面停工2天；事件3，因季节性大雨导致工程全面停工三天，那么承包人可索赔的工期为多少天？
均影响到了关键工作
季节性大雨不能获得工期补偿
承包人可以索赔工期为2+2=5天

## Slide 12: 比例计算法
干扰事件仅仅影响到某个单项、单位或分部分项工程的工期。
已知受干扰部分工程的延期时间的情况：
工期索赔值=受干扰部分工程的合同价格/原合同总价×受干扰部分工期拖延的时间

## Slide 13: 比例计算法
已知额外增加工程量的价格的情况：
工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期

## Slide 14
例：某工程合同总价为350万元，总工期为12个月，现在业主要增加附属工程，合同价格为70万元，那么，承包商应提出工期索赔时间是多少？
已知额外增加工程量的价格的情况
工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期=70/350×12=2.4月

## Slide 15
变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔，比例计算法不适用。

## Slide 16
工期索赔应注意的问题
工期索赔的计算方法