## Slide 1: 7.9 费用索赔
李高扬 副教授

## Slide 2
费用索赔的组成
费用索赔的计算方法

## Slide 3: 费用索赔的具体内容
人工费
材料费
机械费
现场管理费
总部管理费
保险费
保函手续费
利息
利润分包费

## Slide 4: 人工费
承包商完成了合同范围之外的额外工作，所额外花费的人工费用；
由于非承包商的原因导致了工效降低而增加的人工费；
超过法定工作时间加班的人工费；
非承包商的责任导致了工程暂停和工程延期，所产生的人员窝工费和工资上涨费等。

## Slide 5: 人工费
计算停工损失时，人工费通常按窝工来考虑，以人工单价乘以折算系数或者直接以窝工的人工单价来计算。

## Slide 6: 材料费
由于发生了索赔事件，造成材料的实际用量超过了计划用量而增加的材料费；
由于发包人的原因，导致工程延期了，延期期间的材料价格上涨了，材料超期储存也产生了费用。
还包括运输费、仓储费、合理的损耗费用。

## Slide 7: 人材机中的机械费
完成了合同之外的额外工作，所额外增加的机械费；
非承包商的原因导致了工效降低，所增加的机械使用费；
发包人或者工程师发出的指令错误或指令延迟导致机械停工的台班窝工费。

## Slide 8: 台班窝工费
设备的使用费
承包人自有的，一般是按台班的折旧费计算；
承包人租赁的，一般是按台班租金，加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。

## Slide 9: 现场管理费
承包人完成合同之外的额外工作，以及由于发包人的原因导致工期延期期间的现场管理费用。

## Slide 10: 现场管理费
包括管理人员的工资，办公费，通信费，交通费等。
现场管理费=索赔的直接成本 现场管理费费率。

## Slide 11: 总部管理费
指由于发包人的原因，导致工程延期，延期期间所增加的，承包人向公司总部提交的管理费。

## Slide 12: 总部管理费
包括总部职工的工资，办公大楼折旧，办公用品，财务管理，通信设施，以及总部人员赴工地检查指导工作等开支。

## Slide 13: 总部管理费的计算
按照投标书中总部管理费的比例来计算（3%~8%）
总部管理费=合同中总部管理费比率×（人材机费用索赔款额+现场管理费索赔款额）
按照公司总部统一规定的管理费比率来计算
总部管理费=公司管理费比率×（人材机费用索赔款额+现场管理费索赔款额）

## Slide 14: 总部管理费的计算
以工程延期的总天数为基础来计算
向总部上交的管理费=同期内公司的总管理费×该工程的合同额/同期内公司的总合同额
工程的每日管理费=该工程向总部上交的管理费/合同实施天数
总部管理费索赔额=该工程的每日管理费×工程延期的天数

## Slide 15
例：假如一项工程，合同价格为5000万元，计划工期为200天，施工期间因为非承包人的原因导致了工期延误10天。如果同期这个公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，那么承包人可以索赔的总部管理费为多少？

## Slide 16
答：
工程应分摊的总部管理费为：5000万元/2.5亿元×1250万元=250万元
工程的日平均总部管理费为250万元/200天=1.25万元
总部管理费为：10×1.25=12.5万元

## Slide 17: 保险费
发包人的原因导致工程延期时，承包人将必须办理工程保险、施工人员意外伤害保险等各项保险的延期手续而增加的费用。

## Slide 18: 保函手续费
发包人的原因导致工程延期时，承包人必须办理相关履约保函的延期手续而增加的手续费。

## Slide 19: 利息
发包人拖延支付工程款的利息；
发包人延迟退还质量保证金的利息；
承包人垫资施工的垫资利息；
发包人错误扣款的利息等。

## Slide 20: 利润
对于工程变更引起的工程量增加、发包人提供的文件有缺陷或错误、发包人没有能够及时提供施工现场以及发包人违约导致合同终止等事件引起的索赔，承包人都可以列入利润。

## Slide 21: 分包费用
由于发包人的原因导致分包工程费用增加时，分包人只能向总承包人提出索赔。
费用索赔的计算应该以赔偿实际损失为原则。

## Slide 22: 费用索赔的方法
实际费用法
总费用法
修正的总费用法

## Slide 23: 实际费用法（分项法）
根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析，计算索赔金额的方法。
能客观的反映施工单位的实际损失，比较合理。

## Slide 24: 总费用法（总成本法）
当发生多次索赔事件之后，重新计算工程的实际总费用，再从该工程总费用中减去投标报价时的估算总费用，就为索赔金额。
投标报价估算的总费用不一定准确。

## Slide 25: 总费用法（总成本法）
适用情形：施工过程当中，受到了严重的干扰，造成了多个索赔事件混杂在一起，导致难以准确的进行分项记录、和收集资料、证据，不容易分项计算出来具体的损失费用。

## Slide 26: 修正的总费用法
对投标报价费用重新进行核算，按受影响时间段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成该项工作的工作量，得出调整后的报价费用。
与该项工作无关的费用不列入总费用中；
只计算受影响时间段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时间段内所有施工工作所受的损失；
把计算索赔款的时间段局限于受到外界影响的时间段，而不是整个施工期；

## Slide 27
费用索赔的组成
费用索赔的计算方法