## Slide 1: 8.2 竣工结算
李高扬 副教授

## Slide 2: “一手交钱，一手交货 ” 竣工结算

## Slide 3
竣工结算的内容
竣工结算的编制依据
竣工结算的审核

## Slide 4: 竣工结算
承包商完成合同内工程的施工并经过竣工验收合格后，发承包双方按照施工合同的约定，对所完成的工程项目，进行的最终工程价款结算。

## Slide 5: 工程竣工结算
单位工程竣工结算
单项工程竣工结算
建设项目竣工总结算
分阶段的结算

## Slide 6: 单位工程竣工结算
由施工单位编制，建设单位审核。
总承包的工程
由具体的承包单位来编制，在总承包单位审核的基础上，再由发包人审查。

## Slide 7
单项工程竣工结算、建设项目竣工总结算
由总承包人编制、建设单位可以直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。

## Slide 8
政府投资的项目
由同级的财政部门审查；
承包人应在合同约定期限内完成竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的，并且提不出正当理由延期的，责任自负。

## Slide 9: 竣工结算的内容—清单计价模式
竣工结算的内容
分部分项工程费
措施项目费
其他项
目费
规费
税金

## Slide 10
单价项目（分部分项工程和措施项目）
根据发承包双方已经确认的工程量，和合同当中约定的综合单价计算；
如果发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算。
总价项目（措施项目）
依据合同约定的项目和金额计算；
如果实际发生了调整，以发承包双方确认的调整金额计算。

## Slide 11
规费和税金
按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算；
工程排污费：按照工程所在地环保部门规定的标准，缴纳后按实际列入。

## Slide 12: 其他项目
其他项目
暂列
金额
暂估价
计日工
总承包服务费
索赔
费用
现场签证费用
按照发包人实际签证确认的事项和金额来计算。
按照合同约定的金额来计算。如果实际发生了调整，以发承包双方确认调整的金额计算。
依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
依据发承包双方签证资料确认的金额来计算。
按照发承包双方最终的确认价在综合单价中调整。
按中标价，或者发包人、承包人与分包人最终的确认价计算。
按减去工程价款调整、索赔、现场签证金额等计算。

## Slide 13: 竣工结算的内容—定额计价模式
竣工结算的内容
直接费
间接费
利润
税金

## Slide 14: 竣工结算
“量差”
原计价文件所列工程量与实际完成的工程量不符而产生的差别；
“价差”
指签订合同时的计价或取费标准与实际情况不符而产生的差别。

## Slide 15: 竣工结算的审核
应依据施工合同约定的结算方法，根据不同的施工合同类型，应采用不同的审查方法。

## Slide 16
采用工程量清单计价方式签订的单价合同
审查施工图以内的各个分部分项工程量。
依据合同约定的方式审查分部分项工程价格。
对设计变更、工程洽商、工程索赔等调整内容审查。

## Slide 17
国有资金投资的工程
发包人应委托工程造价咨询企业审核，并在约定期限内，向承包人提出审核意见。
逾期没有答复，应按合同约定处理，如果合同没有约定，则视为已被认可。

## Slide 18
非国有资金投资的工程
发包人应在约定的期限内予以答复。
如果逾期没有答复，按约定处理，如果没有约定，也视为已被认可。
发包人如果有异议，可以向承包人提出，与承包人协商。

## Slide 19: 竣工结算的审核
工程造价咨询机构在规定的期限核对
核对后双方不一致
复核
再次复核
在竣工结算文件上签字确认，结算完毕 。
无异议部分，先办理不完全竣工结算。
有异议的部分，双方协商解决。

## Slide 20: 竣工结算审核
全面审核法；
审查是有时限要求。

## Slide 21: 竣工结算的时限要求
500万元以下的工程（20天）
500万到2000万之间的工程（30天）
2000万到5000万之间的项目（45天）
5000万元以上的项目（60天）

## Slide 22: 总结
竣工结算的内容
竣工结算的编制依据
竣工结算的审核